## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | GRO250302595067 | Proyecto de inversión | 832497.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:832497.4, modificado:832497.4}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA ATÍPICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR COMPARTIDO INDÍGENA VICENTE GUERRERO C.C.T. 12KCC0330X, EN LA LOCALIDAD DE AMATITLAN, MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GUERRERO. - 103506 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 103506 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:8, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo AMATITLAN 41120 AMATITLÁN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE AMATITLAN, COMO REFERENCIA A 50 METROS DE LA COMISARIA , lon:-99.04646746, lat:17.45215135}} | 2025-09-22 | 2025-11-28 | 832497.4 | 832497.4 | 832497.4 | 832497.4 | 432497.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/40, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAZVET S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:832497.4, importe_modificado:832497.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} | {2595067/proyecto_FIN, 2595067/proyecto_PROCESO, 2595067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569029 | Proyecto de inversión | 459274.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459274.83, modificado:459274.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MAZAZONTECOMAC DEL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GUERRERO. - 96301 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 96301 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:33, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo mazazontecomac 41124 MAZAZONTECOMAC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle SOBRE CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MAZAZONTECOMAC, COMO REFERECIA A 50 METROS DE LA COMISARIA DE ES, lon:-98.9745128, lat:17.45553389}} | 2025-09-10 | 2025-10-20 | 459274.83 | 459274.82 | 459274.82 | 459274.82 | 459274.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-206-2025, contratista:MIRANDA RENDON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:918549.66, importe_modificado:918549.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2569029/proyecto_FIN, 2569029/proyecto_PROCESO, 2569029/proyecto_INICIO, 2569029/proyecto_PROCESO, 2569029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569037 | Proyecto de inversión | 877589.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:877589.21, modificado:877589.21}} | REHABILITACIÓN Y BACHEO DE LA CARRETERA FEDERAL, DEL TRAMO PARAISO DE TEPILA- HUEYCANTENANGO DEL KM 0+000.00 AL KM 5+675.00, EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GUERRERO. - 113583 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 113583 | S | 1130 | 954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal HUEYCANTENANGO - PARAISO DE TEPILA 1 160 41120 HUEYCANTENANGO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA REHABILITACION DE BACHEO SE REALIZARA EN EL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO A LA LOCALIDAD DE , lon:-99.03176604, lat:17.45420486}} | 2025-10-15 | 2025-11-28 | 877589.21 | 877589.21 | 877589.21 | 877589.21 | 577589.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/67, contratista:CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:877589.21, importe_modificado:877589.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1160.0}} | {2569037/proyecto_INICIO, 2569037/proyecto_PROCESO, 2569037/proyecto_FIN, 2569037/proyecto_PROCESO, 2569037/proyecto_FIN, 2569037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569042 | Proyecto de inversión | 1800474.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800474.06, modificado:1800474.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE XICOTÉNCATL C.C.T. 12DPB0019Z, EN LA LOCALIDAD DE TOMACTILICAN, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GUERRERO. - 71144 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 71144 | S | 621 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:63, direccion:Calle calle principal Pueblo TOMACTILICAN 41123 TOMACTILICÁN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle calle principal Y Calle a LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TOMACTILICAN, EN LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-98.99660459, lat:17.45854267}} | 2025-08-05 | 2025-09-25 | 1800474.06 | 1800474.06 | 1800474.06 | 1800474.06 | 1800474.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/24, contratista:CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:1800474.06, importe_modificado:1800474.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {2569042/proyecto_INICIO, 2569042/proyecto_FIN, 2569042/proyecto_PROCESO, 2569042/proyecto_FIN, 2569042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569038 | Proyecto de inversión | 1998170.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998170.32, modificado:1998170.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T. 12KPB0052Q, EN LA LOCALIDAD DE DOSPAÑOS, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GUERRERO. - 67047 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 67047 | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:26, direccion:Calle calle principal Pueblo DOSPAÑOS 41126 DOSPAÑOS, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle A ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE DOSPAÑOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO, lon:-98.97603225, lat:17.47140844}} | 2025-07-28 | 2025-09-19 | 1998170.32 | 1998170.32 | 1998170.32 | 1998170.32 | 1998170.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/22, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAZVET S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:1998170.32, importe_modificado:1998170.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2569038/proyecto_INICIO, 2569038/proyecto_PROCESO, 2569038/proyecto_FIN, 2569038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569027 | Proyecto de inversión | 165024.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165024.06, modificado:165024.06}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SEC. TECNICA N121 CUAUHTÉMOC C.C.T. 12DST0092, DE LA LOCALIDAD HUEYCANTENANGO , MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GUERRERO. - 68649 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 68649 | S | 1130 | 954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo HUEYCANTENANGO 41120 HUEYCANTENANGO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle CALLE A LA ESC. TEC. SECUNDARIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA TECNICA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE, lon:-99.03153663, lat:17.45351436}} | 2025-07-30 | 2025-08-30 | 165024.06 | 165024.06 | 165024.06 | 165024.06 | 165024.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/26, contratista:CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:165024.06, importe_modificado:165024.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2569027/proyecto_INICIO, 2569027/proyecto_PROCESO, 2569027/proyecto_INICIO, 2569027/proyecto_FIN, 2569027/proyecto_INICIO, 2569027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569020 | Proyecto de inversión | 807263.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:807263.27, modificado:807263.27}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA VENUSTIANO CARRANZA, C.C.T. 12DPB0516X1, EN LA LOCALIDAD DE EL CARACOL, MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GUERRERO. - 86702 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 86702 | S | 57 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:21, direccion:Calle calle principal de la localidad Pueblo EL CARACOL 41123 EL CARACOL, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y la obra se realizara en la escuela primaria indigena venustiano carranza, como referencia a 100 metros, lon:-99.03880667, lat:17.46522707}} | 2025-09-09 | 2025-10-20 | 807263.27 | 807263.27 | 807263.27 | 807263.27 | 807263.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/15, contratista:CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:807263.27, importe_modificado:807263.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2569020/proyecto_INICIO, 2569020/proyecto_PROCESO, 2569020/proyecto_INICIO, 2569020/proyecto_FIN, 2569020/proyecto_PROCESO, 2569020/proyecto_INICIO, 2569020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568989 | Proyecto de inversión | 1796766.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1796766.48, modificado:1796766.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN SISTEMA DE BACHILLERATO UNIVERSITARIO POPULAR SIBAUNIP-UAGRO, PREPARATORIA LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS C.C.T. 12UBH0021V-104, EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO - 101348 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 101348 | S | 1130 | 954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1335.44, meta_modificada:1335.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero Pueblo Huaycatenango 41120 HUEYCANTENANGO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle Melchor Ocampo Y Calle Calle principal La obra se realizará en la localidad de Huaycatenango a 50 metros de la obra se localiza , lon:-99.02813061, lat:17.45021511}} | 2025-09-12 | 2025-10-24 | 1796766.48 | 1796766.48 | 1796766.48 | 1796766.48 | 1796766.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/37, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAZVET S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:1796766.48, importe_modificado:1796766.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1335.44}} | {2568989/proyecto_INICIO, 2568989/proyecto_PROCESO, 2568989/proyecto_FIN, 2568989/proyecto_PROCESO, 2568989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568986 | Proyecto de inversión | 1796766.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1796766.48, modificado:1796766.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OCTAVIO PAZ C.C.T. 12DTV0968Z, EN LA LOCALIDAD DE APOZONALCO, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GUERRERO. - 67539 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 67539 | S | 312 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:11, direccion:Calle CALLE RUMBO A LA SECUNDARIA Pueblo APOZONALCO 41122 APOZONALCO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle RUMBO A LA SECUNDARIA Y Calle CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE EJECUTARA EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE APOZONALCO, COMO REFERENCIA A, lon:-98.99221823, lat:17.46836184}} | 2025-07-30 | 2025-09-20 | 1796766.48 | 1796766.48 | 1796766.48 | 1796766.48 | 1796766.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/23, contratista:CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:1796766.48, importe_modificado:1796766.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2568986/proyecto_INICIO, 2568986/proyecto_PROCESO, 2568986/proyecto_INICIO, 2568986/proyecto_PROCESO, 2568986/proyecto_FIN, 2568986/proyecto_PROCESO, 2568986/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568996 | Proyecto de inversión | 459188.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459188.11, modificado:459188.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL DE CONCRETO ARMADO, EN LA LOCALIDAD DE IXCATLA, MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GUERRERO. - 60952 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 60952 | S | 765 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:28, direccion:Calle calle rumbo al panteon Ranchería ixcatla 41127 IXCATLA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle calle rumbo al panteon Y la obra se realizara en la localidad de ixcatla, sobre la calle principal que va hacia el panteon, como ref, lon:-98.99983127, lat:17.4258641}} | 2025-07-14 | 2025-08-31 | 459188.11 | 459188.11 | 459188.11 | 459188.11 | 459188.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/14, contratista:CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:459188.11, importe_modificado:459188.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.0}} | {2568996/proyecto_PROCESO, 2568996/proyecto_INICIO, 2568996/proyecto_FIN, 2568996/proyecto_PROCESO, 2568996/proyecto_FIN, 2568996/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568984 | Proyecto de inversión | 1670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1670000.0, modificado:1670000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 107219 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 107219 | S | 209 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:42, direccion:Ninguno SIN NOMBRE Pueblo QUETZALAPA 41127 QUETZALAPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Corredor CORREDOR LOCALIDAD DE QUETZALAPA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN PREDIO PERTENECIENTE DE LA LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA, A 200 METROS DE LA , lon:-99.01955884, lat:17.41268847}} | 2025-10-10 | 2025-11-25 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/20, contratista:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:1670000.0, importe_modificado:1670000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2568984/proyecto_PROCESO, 2568984/proyecto_INICIO, 2568984/proyecto_FIN, 2568984/proyecto_INICIO, 2568984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402607628 | Proyecto de inversión | 2523731.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2523731.88, modificado:2523731.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES TRAMO CRUCERO DE BUENA VISTA DE LAS PILAS - ZOMPANTITLAN - TLACHINALTEPEC DEL KM 0+000.00 AL KM 5+990.00 EN LA LOCALIDAD DE TLACHIMALTEPEC, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GUERRERO. - 127012 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 127012 | S | 454 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.99, meta_modificada:5.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:58, direccion:Camino / Terracería tlachimaltepec - ZOMPANTITLAN 5 990 41125 TLACHIMALTEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA el rastreo de camino rural se realizara en los caminos principales de la localidad de tlachimaltepec, lon:-99.01403491, lat:17.48633405}} | 2025-11-11 | 2025-12-27 | 2523731.88 | 2523731.88 | 2523731.88 | 2523731.88 | 2523731.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/53, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS CIVILES LUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:2523731.89, importe_modificado:2523731.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.99}} | {2607628/proyecto_PROCESO, 2607628/proyecto_FIN, 2607628/proyecto_INICIO, 2607628/proyecto_FIN, 2607628/proyecto_INICIO, 2607628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568982 | Proyecto de inversión | 738136.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738136.34, modificado:738136.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA TETSILINI DEL KM 0+000 A 0+050, EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENAGO, MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GUERRERO. - 79025 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 79025 | S | 1130 | 954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo HUEYCANTENANGO 41126 HUEYCANTENANGO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA TETSILINI DE LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO, A 150, lon:-99.02630189, lat:17.44494438}} | 2025-09-03 | 2025-10-10 | 738136.34 | 738136.34 | 738136.34 | 738136.34 | 738136.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/29, contratista:CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:738136.34, importe_modificado:738136.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}} | {2568982/proyecto_INICIO, 2568982/proyecto_FIN, 2568982/proyecto_PROCESO, 2568982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569043 | Proyecto de inversión | 1167788.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1167788.29, modificado:1167788.29}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO, MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GUERRERO. - 103423 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 103423 | S | 1130 | 954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle ZARAGOZA Pueblo HUEYCANTENANGO 41120 HUEYCANTENANGO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle HIDALGO Calle JUAREZ LA REHABILITACION DEL COMEDOR SE REALIZARA EN LA LOCALIAD DE HUEYCANTENANGO, COMO REFERENCIA ENTR, lon:-99.02492012, lat:17.44812665}} | 2025-09-22 | 2025-11-28 | 1167788.29 | 1167788.29 | 1167788.29 | 1167788.29 | 1167788.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/41, contratista:CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:1167788.29, importe_modificado:1167788.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2569043/proyecto_FIN, 2569043/proyecto_INICIO, 2569043/proyecto_PROCESO, 2569043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569041 | Proyecto de inversión | 465607.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465607.01, modificado:465607.01}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO BRECHA SACACOSECHAS CACAHUATEPEC DEL KM 0+000.00 AL KM 2+240.00 EN LA LOCALIDAD CACAHUATEPEC, MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, ESTADO DE GUERRERO. - 65664 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 65664 | S | 507 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:18, direccion:Camino / Terracería CACAHUATEPEC - CAMINO RUMBO A LAS PARCELAS 2 240 41127 CACAHUATEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA REHABILITACION DE CAMINO SE REALIZARA, RUMBO A LAS PARCELAS DE LA LOCALIDAD DE CACAHUATEPEC, COMO REFERENCIA A 200, lon:-98.96731507, lat:17.40028188}} | 2025-07-22 | 2025-08-22 | 465607.01 | 465607.01 | 465607.01 | 465607.01 | 465607.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/18, contratista:CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:465607.01, importe_modificado:465607.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2240.0}} | {2569041/proyecto_INICIO, 2569041/proyecto_PROCESO, 2569041/proyecto_FIN, 2569041/proyecto_INICIO, 2569041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569039 | Proyecto de inversión | 855238.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:855238.79, modificado:855238.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE 0+000.00 A 0+ 050.00, CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE CHAHUIXCO, MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GUERRERO. - 113172 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 113172 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:25, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo CHAHUIXCO 41123 CHAHUIXCO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHAHUIXCO A 50 METROS DE LA COMISARIA CENTRAL, lon:-98.97798758, lat:17.4464597}} | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 855238.79 | 855238.79 | 855238.79 | 855238.79 | 855238.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/65, contratista:CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:855238.79, importe_modificado:855238.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2569039/proyecto_INICIO, 2569039/proyecto_FIN, 2569039/proyecto_PROCESO, 2569039/proyecto_FIN, 2569039/proyecto_PROCESO, 2569039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569035 | Proyecto de inversión | 3149359.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3149359.56, modificado:3149359.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CUAUHTÉMOC CON C.C.T.:12DPB0020O, DE LA LOCALIDAD DE IXCATLA DEL KM 0+000.00 A 0+200.00, DEL MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GUERRERO. - 94556 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 94556 | S | 765 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:28, direccion:Calle Calle principal Pueblo IXCATLA 41127 IXCATLA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle Calle Principal Y Calle Calle a la escuela primaria La obra se realizara en la calle principal que conduce a la escuela primaria bilingue Cuau, lon:-99.00198471, lat:17.42100651}} | 2025-09-12 | 2025-10-17 | 3149359.56 | 3149359.56 | 3149359.56 | 3149359.56 | 3149359.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/28, contratista:CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:3149359.56, importe_modificado:3149359.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2569035/proyecto_FIN, 2569035/proyecto_PROCESO, 2569035/proyecto_INICIO, 2569035/proyecto_PROCESO, 2569035/proyecto_INICIO, 2569035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569034 | Proyecto de inversión | 1800474.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800474.06, modificado:1800474.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LOCALIDAD DE TLATLAJQUITEPEC, MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, ESTADO DE GUERRERO. - 70813 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 70813 | S | 132 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:60, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE TLATLAJQUITEPEC Pueblo TLATLAJQUITEPEC 41127 TLATLAJQUITEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL A LA CANCHA Y Calle CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TLATLAJQUITEPE, lon:-98.97694066, lat:17.38244492}} | 2025-08-05 | 2025-10-21 | 1800474.06 | 1800474.06 | 1800474.06 | 1800474.06 | 1800474.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/21, contratista:CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:1800474.06, importe_modificado:1800474.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {2569034/proyecto_PROCESO, 2569034/proyecto_FIN, 2569034/proyecto_INICIO, 2569034/proyecto_FIN, 2569034/proyecto_INICIO, 2569034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569033 | Proyecto de inversión | 3572827.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3572827.28, modificado:3572827.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD AYAHUALTEMPA DEL KM 0+000 A 0+200 , DEL MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GUERRERO. - 60349 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 60349 | S | 356 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:14, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE AYAHUALTEMPA Pueblo AYAHUALTEMPA 41123 AYAHUALTEMPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE RUMBO A HUEYCANTENANGO Y LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE AYAHUALTEMPA, RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUEYCAN, lon:-99.03673579, lat:17.45605281}} | 2025-07-10 | 2025-08-28 | 3572827.28 | 3572827.28 | 3572827.28 | 3572827.28 | 3572827.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/3, contratista:CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:3572827.28, importe_modificado:3572827.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2569033/proyecto_INICIO, 2569033/proyecto_PROCESO, 2569033/proyecto_INICIO, 2569033/proyecto_FIN, 2569033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569032 | Proyecto de inversión | 1605189.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1605189.54, modificado:1605189.54}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TLALOJCAN ETAPA 1, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, ESTADO DE GUERRERO. - 113783 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 113783 | S | 47 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:59, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo TLALOJCAN 41126 TLALOJCAN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TLALOJCAN, COMO NREFERENCIA A 40 METROS DE LA CAPILLA , lon:-98.9691792, lat:17.3725633}} | 2025-09-25 | 2025-10-30 | 1605189.54 | 1605189.54 | 1605189.54 | 1605189.54 | 1605189.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/13, contratista:CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:1605189.54, importe_modificado:1605189.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:341.0}} | {2569032/proyecto_INICIO, 2569032/proyecto_FIN, 2569032/proyecto_PROCESO, 2569032/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569031 | Proyecto de inversión | 227540.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:227540.8, modificado:227540.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES, TRAMO CRUCERO DE TLACHIMALTIPEC BARRIO LA PURISIMA, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+540.00, EN LA LOCALIDAD DE TLACHIMALTEPC, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GUERRERO. - 111912 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 111912 | S | 454 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:58, direccion:Camino / Terracería TLACHIMALTEPEC - BARRIO LA PURISIMA 0 540 41125 TLACHIMALTEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE REALIZARA EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE TLACHIMALTEPEC, lon:-99.01190702, lat:17.48527979}} | 2025-09-30 | 2025-11-12 | 227540.8 | 227540.8 | 227540.8 | 227540.8 | 227540.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/61, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAZVET S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:227540.8, importe_modificado:227540.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}} | {2569031/proyecto_PROCESO, 2569031/proyecto_FIN, 2569031/proyecto_INICIO, 2569031/proyecto_FIN, 2569031/proyecto_INICIO, 2569031/proyecto_PROCESO, 2569031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569030 | Proyecto de inversión | 833433.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:833433.54, modificado:833433.54}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE IXTLA, MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GUERRERO - 96012 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 96012 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.0, meta_modificada:519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:41, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo PUENTE IXTLA 41120 PUENTE IXTLA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE REALIZARA EN LA LACALIDAD DE PUENTE IXTLA, COMO REFERENCIA PUNTUAL SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA DELE, lon:-98.98510267, lat:17.47932607}} | 2025-09-10 | 2025-10-30 | 833433.54 | 833433.54 | 833433.54 | 833433.54 | 833433.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/30, contratista:CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:833433.54, importe_modificado:833433.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.0}} | {2569030/proyecto_PROCESO, 2569030/proyecto_INICIO, 2569030/proyecto_FIN, 2569030/proyecto_INICIO, 2569030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569028 | Proyecto de inversión | 2180101.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2180101.1, modificado:2180101.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TLALCHICHILTIPAN, MUNICIPIO DE JOSE JUAQUIN DE HERRERA, GUERRERO. - 100787 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 100787 | S | 46 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:56, direccion:Camino / Vereda TLALCHICHILTIPAN - TIERRAS DE CULTIVO 5 500 41126 TLALCHICHILTIPÁN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA OBRA SE REALIZARA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO TLALCHICHILTIPAN, RUMBO A LOS CULTIVOS DE LOS BENEFICIARIOS, lon:-98.98847233, lat:17.39815239}} | 2025-09-23 | 2025-11-12 | 2180101.1 | 2180101.1 | 2180101.1 | 2180101.1 | 2180101.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/17, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAZVET S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:2180101.1, importe_modificado:2180101.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2569028/proyecto_INICIO, 2569028/proyecto_FIN, 2569028/proyecto_INICIO, 2569028/proyecto_FIN, 2569028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569026 | Proyecto de inversión | 2178492.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2178492.38, modificado:2178492.38}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES TRAMO CRUCERO DE MAZAZONTECOMAC - CHAHUIXCO - APANGUITO DEL KM 0+000.00 AL KM 5+170.00 EN LA LOCALIDAD DE APANGUITO, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GUERRERO. - 113700 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 113700 | S | 330 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.17, meta_modificada:5.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:Camino / Terracería APANGUITO - CRUCERO DE MAZAZONTECOMAC 5 170 41123 APANGUITO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE REALIZARA EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE APANGUITO, lon:-98.9837202, lat:17.44659311}} | 2025-09-30 | 2025-11-20 | 2178492.38 | 2178492.38 | 2178492.38 | 2178492.38 | 2178492.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/46, contratista:VEFEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:2178492.38, importe_modificado:2178492.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.17}} | {2569026/proyecto_PROCESO, 2569026/proyecto_INICIO, 2569026/proyecto_PROCESO, 2569026/proyecto_FIN, 2569026/proyecto_INICIO, 2569026/proyecto_FIN, 2569026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569024 | Proyecto de inversión | 1154558.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1154558.81, modificado:1154558.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES, TRAMO SAN MARCOS TLACHIMALTEPEC, DEL KM 0+000.00 AL KM 2+740.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GUERRERO. - 111834 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 111834 | S | 284 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.74, meta_modificada:2.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:43, direccion:Camino / Terracería SAN MARCOS IXTLAHUAC - TLALCHIMALTEPEC 2 740 41125 SAN MARCOS IXTLÁHUAC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE REALIZARA EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE SANMARCOS, lon:-99.02064138, lat:17.48929366}} | 2025-09-30 | 2025-11-20 | 1154558.81 | 1154558.81 | 1154558.81 | 1154558.81 | 1154558.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/59, contratista:CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:1154558.81, importe_modificado:1154558.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.74}} | {2569024/proyecto_INICIO, 2569024/proyecto_PROCESO, 2569024/proyecto_FIN, 2569024/proyecto_PROCESO, 2569024/proyecto_FIN, 2569024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569023 | Proyecto de inversión | 1545863.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1545863.84, modificado:1545863.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES, TRAMO EL CARACOL CACALOTEPEC CRUCERO SAN MARCOS IXTLAHUAC, DEL KM 0+000.00 AL KM 3+670.00, EN LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GUERRERO. - 111961 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 111961 | S | 240 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.67, meta_modificada:3.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:Camino / Terracería CACALOTEPEC - EL CARACOL 3 670 41123 CACALOTEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE REALIZARA EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC, lon:-99.02384999, lat:17.47392367}} | 2025-10-15 | 2025-11-20 | 1545863.84 | 1545863.84 | 1545863.84 | 1545863.84 | 1545863.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/62, contratista:CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:1545863.84, importe_modificado:1545863.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.67}} | {2569023/proyecto_INICIO, 2569023/proyecto_FIN, 2569023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569022 | Proyecto de inversión | 2900248.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2900248.4, modificado:2900248.4}} | EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GUERRERO - 113055 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 113055 | S | 1130 | 954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1409.0, meta_modificada:1409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle COLOSIO Pueblo HUEYCANTENANGO 41120 HUEYCANTENANGO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle COLOSIO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle HIDALGO EL EQUIPAMIENTO DE LUMINARIA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO, COMO REFEREN, lon:-99.02675691, lat:17.45249493}} | 2025-09-30 | 2025-11-28 | 2900248.4 | 2900248.4 | 2900248.4 | 2900248.4 | 2900248.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/64, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS CIVILES LUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:2900248.4, importe_modificado:2900248.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1409.0}} | {2569022/proyecto_PROCESO, 2569022/proyecto_FIN, 2569022/proyecto_INICIO, 2569022/proyecto_FIN, 2569022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569021 | Proyecto de inversión | 695263.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:695263.53, modificado:695263.53}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES DE LOS TRAMOS APANGUITO - BUGAMBILIA - TOMACTILICAN DEL KM 0+000.00 AL KM 1+650.00 EN LA LOCALIDAD DE TOMACTILICAN, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GUERRERO. - 109404 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 109404 | S | 621 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.65, meta_modificada:1.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:63, direccion:Camino TRAMO APANGUITO KM 0+000 - TOMACTITLAN KM 1+650 1 650 41123 TOMACTILICÁN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA La obra de rehabilitación se realizara entres los TRAMOS APANGUITO - BUGAMBILIA - TOMACTILICAN DEL KM 0+000.00 AL KM 1+650.00, lon:-98.99603785, lat:17.45799694}} | 2025-09-15 | 2025-10-24 | 695263.53 | 695263.53 | 695263.53 | 695263.53 | 695263.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/52, contratista:CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:695263.53, importe_modificado:695263.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.65}} | {2569021/proyecto_FIN, 2569021/proyecto_PROCESO, 2569021/proyecto_INICIO, 2569021/proyecto_PROCESO, 2569021/proyecto_INICIO, 2569021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569019 | Proyecto de inversión | 1561227.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1561227.04, modificado:1561227.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE 0+000.00 AL 0+100.00 EN LA CALLE S/N, COLONIA SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE TLACHIMALTEPEC, MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GUERRERO. - 58709 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 58709 | S | 454 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:58, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo TLACHIMALTEPEC 41120 TLACHIMALTEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle CALLE A LA CANCHA CENTRAL LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TLACHIMALTEPE, lon:-99.01312313, lat:17.48530439}} | 2025-07-10 | 2025-08-28 | 1561227.04 | 1561227.04 | 1561227.04 | 1561227.04 | 1561227.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/11, contratista:INGENIO DICA S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:1561227.04, importe_modificado:1561227.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2569019/proyecto_FIN, 2569019/proyecto_PROCESO, 2569019/proyecto_INICIO, 2569019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569018 | Proyecto de inversión | 2258123.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2258123.7, modificado:2258123.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL S/N DEL TRAMO 0+000.00 AL 0+075.00 EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO. - 103349 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 103349 | S | 58 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.0, meta_modificada:602.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:30, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo LA LAGUNA 41120 LA LAGUNA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA COMO REFERENCIA A 100 METROS DE LA CANCHA CEN, lon:-99.02130257, lat:17.45551197}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 2258123.7 | 2258123.7 | 2258123.7 | 2258123.7 | 2258123.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/16, contratista:CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:2258123.7, importe_modificado:2258123.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.0}} | {2569018/proyecto_PROCESO, 2569018/proyecto_INICIO, 2569018/proyecto_FIN, 2569018/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569017 | Proyecto de inversión | 1431032.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1431032.34, modificado:1431032.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE MAZAZONTECOMATL, MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GUERRERO. - 86675 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 86675 | S | 249 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:33, direccion:Calle ACCESO PRINCIPAL Pueblo MAZAZONTECOMAC 41124 MAZAZONTECOMAC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MAZAZONTECOMATL COMO REFERENCIA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.97357731, lat:17.45761146}} | 2025-09-02 | 2025-10-16 | 1431032.34 | 1431032.34 | 1431032.34 | 1431032.34 | 1431032.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/25, contratista:CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:1431032.34, importe_modificado:1431032.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2569017/proyecto_INICIO, 2569017/proyecto_FIN, 2569017/proyecto_PROCESO, 2569017/proyecto_FIN, 2569017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569015 | Proyecto de inversión | 1870605.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1870605.55, modificado:1870605.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES, TRAMO QUETZALAPA CUITLANISTEPEC, DEL KM 0+000.00 AL KM 4+440.00, EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GUERRERO. - 114158 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 114158 | S | 209 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.44, meta_modificada:4.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:42, direccion:Camino / Terracería QUETZALAPA - CUITLANISTEPEC 4 440 41127 QUETZALAPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE REALIZARA EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA, lon:-99.01931669, lat:17.41628928}} | 2025-10-15 | 2025-11-17 | 1870605.55 | 1870605.55 | 1870605.55 | 1870605.55 | 1870605.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/60, contratista:CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:1870605.55, importe_modificado:1870605.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.44}} | {2569015/proyecto_INICIO, 2569015/proyecto_PROCESO, 2569015/proyecto_INICIO, 2569015/proyecto_FIN, 2569015/proyecto_INICIO, 2569015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569014 | Proyecto de inversión | 724759.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:724759.56, modificado:724759.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES TRAMO CRUCERO DE TEPETITLAN A LA LAGUNA DEL KM 0+000.00 AL KM 1+720.00 EN LA LOCALIDAD DE TEPETITLAN, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GUERRERO. - 108477 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 108477 | S | 56 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.72, meta_modificada:1.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:50, direccion:Camino CRUCERO DE TEPETITLAN km 0+000 - TEPETITLAN KM 1+720 1 720 41120 TEPETITLÁN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA La obra se realizará entre el TRAMO CRUCERO DE TEPETITLAN A LA LAGUNA, DEL KM 0+000.00 AL KM 1+720.00 respectivamente, cer, lon:-99.01878557, lat:17.46401709}} | 2025-09-15 | 2025-10-24 | 724759.56 | 724759.56 | 724759.56 | 724759.56 | 724759.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/48, contratista:CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:724759.56, importe_modificado:724759.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.72}} | {2569014/proyecto_INICIO, 2569014/proyecto_PROCESO, 2569014/proyecto_INICIO, 2569014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569012 | Proyecto de inversión | 1343890.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1343890.76, modificado:1343890.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES TRAMO CRUCERO DE BUENA VISTA DE LAS PILAS - AJACAYÁN - PUENTE IXTLA - A AJACAYÁN ORIENTE DEL KM 0+000.00 AL KM 3+190.00 EN LA LOCALIDAD DE AJACAYÁN ORIENTE, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GUERRERO. - 107981 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 107981 | S | 224 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.19, meta_modificada:3.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:Camino CRUCERO DE BUENA VISTA KM 0+000 - AJACAYÁN ORIENTE KM 3+190.00 3 190 41124 AJACAYÁN ORIENTE, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA La obra se realizará en la localidad de Ajacayán entre el tramo del crucero de Buena Vista de las Pilas a , lon:-98.98023212, lat:17.47903337}} | 2025-09-17 | 2025-10-27 | 1343890.76 | 1343890.76 | 1343890.76 | 1343890.76 | 1343890.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/49, contratista:CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:1343890.76, importe_modificado:1343890.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.19}} | {2569012/proyecto_FIN, 2569012/proyecto_PROCESO, 2569012/proyecto_INICIO, 2569012/proyecto_FIN, 2569012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569011 | Proyecto de inversión | 2191133.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2191133.54, modificado:2191133.54}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES TRAMO CRUCERO DE CHAHUIXCO - TOCTEPEC - IXCATLA DEL KM 0+000.00 AL KM 5+200.00 EN LA LOCALIDAD DE IXCATLA, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GUERRERO. - 108213 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 108213 | S | 765 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:28, direccion:Camino TRAMO CRUCERO DE CHAHUIXCO - IXCATLA 5 200 41127 IXCATLA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA La obra se realizará entre los tramos del CRUCERO DE CHAHUIXCO - TOCTEPEC - IXCATLA DEL KM 0+000.00 AL KM 5+200.00 EN LA LOCALIDAD DE IXCATLA, lon:-98.99883311, lat:17.4240775}} | 2025-09-15 | 2025-10-24 | 2191133.54 | 2191133.54 | 2191133.54 | 2191133.54 | 2191133.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/51, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS CIVILES LUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:2191133.54, importe_modificado:2191133.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.2}} | {2569011/proyecto_INICIO, 2569011/proyecto_PROCESO, 2569011/proyecto_FIN, 2569011/proyecto_PROCESO, 2569011/proyecto_FIN, 2569011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569009 | Proyecto de inversión | 421777.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:421777.13, modificado:421777.13}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL CARACOL, MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GUERRERO. - 105800 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 105800 | S | 57 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.97, meta_modificada:204.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:21, direccion:Calle Calle principal Pueblo EL CARACOL 41125 EL CARACOL, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle Calle a la escuela primaria Y Calle Calle principal La obra se realizara en la localidad de El Caracol a 100 metros de la obra se locali, lon:-99.0383631, lat:17.46534138}} | 2025-09-15 | 2025-10-27 | 421777.13 | 421777.13 | 421777.13 | 421777.13 | 421777.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/42, contratista:CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:421777.13, importe_modificado:421777.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.97}} | {2569009/proyecto_FIN, 2569009/proyecto_INICIO, 2569009/proyecto_PROCESO, 2569009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569008 | Proyecto de inversión | 2523731.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2523731.88, modificado:2523731.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES TRAMO CRUCERO DE BUENA VISTA DE LAS PILAS - ZOMPANTITLAN - TLACHINALTEPEC DEL KM 0+000.00 AL KM 5+990.00 EN LA LOCALIDAD DE TLACHIMALTEPEC, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GUERRERO. - 114936 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 114936 | S | 122 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.99, meta_modificada:5.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:58, direccion:Camino / Terracería TLACHIMALTEPEC - ZOMPANTITLAN 5 990 41125 TLACHIMALTEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA OBRA SE REALIZARÁ ENTRE EL TRAMO CRUCERO DE BUENA VISTA DE LAS PILAS - ZOMPANTITLAN - TLACHINALTEPEC DEL KM 0+000.00 AL KM 5+, lon:-99.01183729, lat:17.4853591}} | 2025-09-30 | 2025-11-12 | 2523731.88 | 2523731.88 | 2523731.88 | 2523731.88 | 2523731.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/53, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS CIVILES LUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:2523731.89, importe_modificado:2523731.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.99}} | {2569008/proyecto_FIN, 2569008/proyecto_PROCESO, 2569008/proyecto_FIN, 2569008/proyecto_PROCESO, 2569008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569007 | Proyecto de inversión | 1466231.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1466231.29, modificado:1466231.29}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES TRAMO CRUCERO DE ZACAIXTLAHUACAN A TEPOZCOTLALOCA DEL KM 0+000.00 AL KM 3+480.00 EN LA LOCALIDAD DE TEPOZCOTLALOCA, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO. - 106010 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 106010 | S | 62 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.48, meta_modificada:3.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:52, direccion:Camino CRUCERO DE ZACAIXTLAHUACA - TEPOZCOTLALOCA 3 480 41120 TEPOZCOTLALOCA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA La obra se realizará en la localidad de Tepozcotlaloca rehabilitando los caminos rurales de la localidad a 100 metros de la obra, lon:-99.01291098, lat:17.45838673}} | 2025-09-15 | 2025-10-24 | 1466231.29 | 1466231.29 | 1466231.29 | 1466231.29 | 1466231.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/44, contratista:VEFEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:1466231.29, importe_modificado:1466231.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.48}} | {2569007/proyecto_INICIO, 2569007/proyecto_PROCESO, 2569007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569006 | Proyecto de inversión | 421371.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:421371.83, modificado:421371.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES, TRAMO CRUCERO DE IXCATLA TLAIXCOATIPAN DEL KM 0+000.00 AL KM 1+000.00, EN LA LOCALIDAD DE TLAIXCOATIPAN, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GUERRERO. - 112329 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 112329 | S | 71 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:55, direccion:Camino / Terracería TLAIXCOATIPAN - IXCATLA 1 0 41127 TLAIXCOATIPAN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE REALIZARA EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE TLAIXCOATIPAN, lon:-99.01203409, lat:17.42558875}} | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 421371.83 | 421371.83 | 421371.83 | 421371.83 | 421371.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/63, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAZVET S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:421371.83, importe_modificado:421371.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2569006/proyecto_PROCESO, 2569006/proyecto_FIN, 2569006/proyecto_PROCESO, 2569006/proyecto_FIN, 2569006/proyecto_INICIO, 2569006/proyecto_PROCESO, 2569006/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569005 | Proyecto de inversión | 956475.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:956475.03, modificado:956475.03}} | REHABILITACIÓN Y RETIRO DE DERRUMBES EN CAMINO PRINCIPAL DE LAS LOCALIDADES, EL CARACOL - IXCATLA - ACALCO - BUENA VISTA DE LAS PILAS - TLACHIMALTEPEC, A CAUSA DE LA TORMENTA TROPICAL ADRIAN EN LA LOCALIDAD DE AYAHUALTEMPA MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUIN DE HERRERA, GUERRERO. - 96421 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 96421 | S | 308 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:14, direccion:Camino AYAHUALTEMPA - EL CARACOL 4 200 41123 AYAHUALTEMPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA REHABILITACION SE REALIZARA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE PASA POR LA LOCALIDAD DE AYAHUALTEMPA COMO REFERENCIA DA ORIGEN DE LA ENTRADA DEL PUEBLO , lon:-99.03454174, lat:17.45895946}} | 2025-10-15 | 2025-11-28 | 956475.03 | 956475.03 | 956475.03 | 956475.03 | 956475.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/38, contratista:CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:956475.03, importe_modificado:956475.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.2}} | {2569005/proyecto_INICIO, 2569005/proyecto_FIN, 2569005/proyecto_PROCESO, 2569005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569004 | Proyecto de inversión | 1019719.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1019719.83, modificado:1019719.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES TRAMO CRUCERO DE TLACOAPA A TLACOAPA DEL KM 0+000.00 AL KM 2+420.00 EN LA LOCALIDAD DE TLACOAPA, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GUERRERO. - 106117 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 106117 | S | 147 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.42, meta_modificada:2.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:54, direccion:Camino TRAMO CRUCERO DE TLACOAPA KM 0+000.00 - A TLACOAPA KM 2+420.00 2 420 41127 TLACOAPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA La obra se realizará en la localidad de Tlacoapa a 50 metros de la obra se localiza la escuela primaria de la comu, lon:-98.99006358, lat:17.43771556}} | 2025-09-15 | 2025-10-24 | 1019719.83 | 1019719.83 | 1019719.83 | 1019719.83 | 1019719.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/45, contratista:CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:1019719.83, importe_modificado:1019719.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.42}} | {2569004/proyecto_INICIO, 2569004/proyecto_PROCESO, 2569004/proyecto_FIN, 2569004/proyecto_PROCESO, 2569004/proyecto_INICIO, 2569004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569003 | Proyecto de inversión | 2013640.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2013640.58, modificado:2013640.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL S/N DEL TRAMO 0+000.00 AL 0+100.00 EN LA LOCALIDAD DE DE IXCATLA, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO. - 98351 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 98351 | S | 765 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:28, direccion:Calle Calle Principal Pueblo Ixcatla 41126 IXCATLA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle Calle a la iglesia Y Calle Calle principal La obra se realizará en la localidad de Ixcatla a 100 metros de la obra se localiza la iglesia de S, lon:-98.999657, lat:17.42197594}} | 2025-09-12 | 2025-10-27 | 2013640.58 | 2013640.58 | 2013640.58 | 2013640.58 | 2013640.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/36, contratista:CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:2013640.58, importe_modificado:2013640.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.0}} | {2569003/proyecto_FIN, 2569003/proyecto_PROCESO, 2569003/proyecto_INICIO, 2569003/proyecto_PROCESO, 2569003/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569001 | Proyecto de inversión | 804677.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:804677.5, modificado:804677.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES TRAMO TOMACTILICAN - COLONIA JUQUILA - APOZONALCO - CRUCERO DE BUENA VISTA DE LAS PILAS DEL KM 0+000.00 AL KM 1+910.00 EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE LAS PILAS, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GUERRERO. - 108107 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 108107 | S | 211 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:17, direccion:Camino / Terracería BUENA VISTA DE LOS AIRES - APOZONALCO 1 910 41125 BUENA VISTA DE LOS AIRES, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE REALIZARA EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE BUENA , lon:-99.00968979, lat:17.49173322}} | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 804677.5 | 804677.5 | 804677.5 | 804677.5 | 804677.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/47, contratista:CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:804677.5, importe_modificado:804677.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9}} | {2569001/proyecto_PROCESO, 2569001/proyecto_FIN, 2569001/proyecto_PROCESO, 2569001/proyecto_INICIO, 2569001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569000 | Proyecto de inversión | 680759.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680759.83, modificado:680759.83}} | REHABILITACIÒN DE COMEDOR COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE MAZAZONTECOMAC, MUNICIPIO DE JOSE JOAQUÌN DE HERRERA GUERRERO. - 105898 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 105898 | S | 249 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.06, meta_modificada:143.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:33, direccion:Calle Calle principal Pueblo MAZAZONTECOMAC 41124 MAZAZONTECOMAC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle Calle principal Y Calle Calle a la escuela primaria La obra de rehabilitación de comedor comunitario se realizará en la localida, lon:-98.97288841, lat:17.45635525}} | 2025-09-15 | 2025-10-27 | 680759.83 | 680759.83 | 680759.83 | 680759.83 | 680759.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/43, contratista:CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:680759.83, importe_modificado:680759.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.06}} | {2569000/proyecto_FIN, 2569000/proyecto_INICIO, 2569000/proyecto_PROCESO, 2569000/proyecto_FIN, 2569000/proyecto_PROCESO, 2569000/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568999 | Proyecto de inversión | 589920.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589920.58, modificado:589920.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES, TRAMO ZACATEPEC ACOTAPACHTLAN DEL KM 0+000.00 AL KM 1+400.00, EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GUERRERO. - 111534 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 111534 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:75, direccion:Camino / Terracería ZACATEPEC - ACOTAPACHTLAN 1 400 41127 ZACATEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE REALIZARA EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC, lon:-99.02986686, lat:17.40815091}} | 2025-10-15 | 2025-11-20 | 589920.58 | 589920.58 | 589920.58 | 589920.58 | 589920.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/58, contratista:CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:589920.58, importe_modificado:589920.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.4}} | {2568999/proyecto_PROCESO, 2568999/proyecto_INICIO, 2568999/proyecto_FIN, 2568999/proyecto_PROCESO, 2568999/proyecto_FIN, 2568999/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568998 | Proyecto de inversión | 775256.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:775256.49, modificado:775256.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+050.00, EN LA CALLE S/N COLONIA LOS AMATES, EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO, MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GUERRERO. - 98303 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 98303 | S | 1130 | 954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia LOS AMATES 41120 HUEYCANTENANGO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle Miguel Hidalgo y costilla Y Calle Reforma La obra se realizara en la colonia Los Amates de la localidad de Huaycatenango a 200 metros de, lon:-99.02297539, lat:17.44877084}} | 2025-09-12 | 2025-10-20 | 775256.49 | 775256.49 | 775256.49 | 775256.49 | 775256.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/35, contratista:CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:775256.49, importe_modificado:775256.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.0}} | {2568998/proyecto_PROCESO, 2568998/proyecto_INICIO, 2568998/proyecto_FIN, 2568998/proyecto_INICIO, 2568998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568995 | Proyecto de inversión | 1449519.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1449519.11, modificado:1449519.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES, TRAMO CRUCERO DE IXCATLA TONALAPA, DEL KM 0+000.00 AL KM 3+440.00, EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GUERRERO. - 111443 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 111443 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.44, meta_modificada:3.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:64, direccion:Camino / Terracería TONALAPA - IXCATLA 3 440 41123 TONALAPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE REALIZARA EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE TONALAPA, lon:-99.01061169, lat:17.4191372}} | 2025-10-30 | 2025-11-28 | 1449519.11 | 1449519.11 | 1449519.11 | 1449519.11 | 1449519.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/56, contratista:CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:1449519.11, importe_modificado:1449519.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.44}} | {2568995/proyecto_FIN, 2568995/proyecto_PROCESO, 2568995/proyecto_FIN, 2568995/proyecto_INICIO, 2568995/proyecto_PROCESO, 2568995/proyecto_INICIO, 2568995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568994 | Proyecto de inversión | 2072721.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2072721.34, modificado:2072721.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES, TRAMO HUEYCANTENANGO ATEMPA ORIENTE, DEL KM 0+000.00 AL KM 4+920.00, EN LA LOCALIDAD DE IXCATLA, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GUERRERO. - 111168 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 111168 | S | 765 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.92, meta_modificada:4.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:28, direccion:Camino / Terracería IXCATLA - ATEMPA ORIENTE 4 920 41127 IXCATLA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE REALIZARA EN EL XACESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE IXCATLA, lon:-98.99876911, lat:17.42393708}} | 2025-09-30 | 2025-11-12 | 2072721.34 | 2072721.34 | 2072721.34 | 2072721.34 | 2072721.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/54, contratista:VEFEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:2072721.34, importe_modificado:2072721.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.92}} | {2568994/proyecto_INICIO, 2568994/proyecto_FIN, 2568994/proyecto_PROCESO, 2568994/proyecto_FIN, 2568994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568993 | Proyecto de inversión | 842743.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:842743.67, modificado:842743.67}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES, TRAMO AXOLOAPA ZACATEPEC, DEL KM 0+000.00 AL KM 2+000.00, EN LA LOCALIDAD DE AXOLOAPA, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GUERRERO. - 111499 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 111499 | S | 130 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:13, direccion:Camino / Terracería AXOLOAPA - ZACTEPEC 2 0 41127 AXOLOAPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE REALIZARA EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE AXOLOAPA, lon:-99.02479706, lat:17.41951507}} | 2025-10-30 | 2025-11-28 | 842743.67 | 842743.67 | 842743.67 | 842743.67 | 842743.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/57, contratista:CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:842743.67, importe_modificado:842743.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2568993/proyecto_PROCESO, 2568993/proyecto_INICIO, 2568993/proyecto_FIN, 2568993/proyecto_PROCESO, 2568993/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568991 | Proyecto de inversión | 985409.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:985409.88, modificado:985409.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL BARZAMO CACAHUATEPEC DEL KM 0+000.00 AL KM 4+408.32 EN LA LOCALIDAD CACAHUATEPEC, MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, ESTADO DE GUERRERO. - 65872 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 65872 | S | 507 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4410.0, meta_modificada:4410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:18, direccion:Camino / Terracería CACAHUATEPEC - BARZAMO 4 410 41127 CACAHUATEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA la rehabilitación de camino rural se realizara entre los tramos de cacahuatepec-barzamo, como referencia es por la salida de la localidad, lon:-98.9693929, lat:17.39706492}} | 2025-07-23 | 2025-08-29 | 985409.88 | 985409.88 | 985409.88 | 985409.88 | 985409.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/19, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAZVET S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:985409.88, importe_modificado:985409.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4410.0}} | {2568991/proyecto_FIN, 2568991/proyecto_INICIO, 2568991/proyecto_PROCESO, 2568991/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568990 | Proyecto de inversión | 845628.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:845628.89, modificado:845628.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE 0+000.00 A 0+050.00 EN LA CALLE S/N, DE LA LOCALIDAD DE BUGAMBILIA, MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GUERRERO. - 70650 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 70650 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:76, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE BUGAMBILIA Pueblo BUGAMBILIA 41120 BUGAMBILIA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle CALLE A LA CANCHA CENTRAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE BUGAMBILIA, COMO REFERENCIA A 10, lon:-98.98642476, lat:17.45065332}} | 2025-08-05 | 2025-09-30 | 845628.89 | 845628.89 | 845628.89 | 845628.89 | 845628.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/27, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAZVET S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:845628.89, importe_modificado:845628.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2568990/proyecto_INICIO, 2568990/proyecto_PROCESO, 2568990/proyecto_FIN, 2568990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568988 | Proyecto de inversión | 818512.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:818512.5, modificado:818512.5}} | REABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GUERRERO. - 96735 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 96735 | S | 1130 | 954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle LA QUEBRADORA Pueblo HUEYCANTENANGO 41120 HUEYCANTENANGO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle LA QUEBRADORA Y Calle OLINTEPEC LA REHABILITACION DE ESPACIOS SE REALIZARA EN EL COMPLEJO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD D, lon:-99.02819443, lat:17.45406489}} | 2025-09-15 | 2025-11-05 | 818512.5 | 818512.5 | 818512.5 | 818512.5 | 818512.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/39, contratista:CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:818512.5, importe_modificado:818512.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.0}} | {2568988/proyecto_PROCESO, 2568988/proyecto_INICIO, 2568988/proyecto_PROCESO, 2568988/proyecto_FIN, 2568988/proyecto_PROCESO, 2568988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568987 | Proyecto de inversión | 1567246.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1567246.37, modificado:1567246.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES TRAMO CRUCERO DE LA LAGUNA A TEMIXCO DEL KM 0+000.00 AL KM 3+720.00 EN LA LOCALIDAD DE TEMIXCO, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GUERRERO. - 108330 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 108330 | S | 175 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.72, meta_modificada:3.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, direccion:Camino CRUCERO DE LA LAGUNA KM 0+000 - TEMIXCO 3+720 3 720 41125 TEMIXCO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA La obra se realizará entre TRAMO CRUCERO DE LA LAGUNA A TEMIXCO DEL KM 0+000.00 AL KM 3+720.00 EN LA LOCALIDAD DE TEMIXCO cerca de l, lon:-99.0160216, lat:17.47743752}} | 2025-09-15 | 2025-10-24 | 1567246.37 | 1567246.37 | 1567246.37 | 1567246.37 | 1567246.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/50, contratista:CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:1567246.37, importe_modificado:1567246.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.72}} | {2568987/proyecto_PROCESO, 2568987/proyecto_INICIO, 2568987/proyecto_PROCESO, 2568987/proyecto_INICIO, 2568987/proyecto_FIN, 2568987/proyecto_PROCESO, 2568987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302595069 | Proyecto de inversión | 1401273.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1401273.19, modificado:1401273.19}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0+00.00 AL KM 0+180.00EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÌN DE HERRERA, GUERRERO. - 113330 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 113330 | S | 57 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:64, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo TONALAPA 41127 TONALAPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y LA APERTURA DE CAMINO SE REALIZARA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TONALAPA, lon:-99.01113163, lat:17.41920275}} | 2025-10-21 | 2025-11-28 | 1401273.19 | 1401273.19 | 1401273.19 | 1401273.19 | 1401273.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/66, contratista:CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:1401273.19, importe_modificado:1401273.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2595069/proyecto_INICIO, 2595069/proyecto_PROCESO, 2595069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302595068 | Proyecto de inversión | 307601.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:307601.43, modificado:307601.43}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES, TRAMO ACALCO IXCATLA CENTRO, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+730.00, EN LA LOCALIDAD DE ACALCO, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GUERRERO. - 111322 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 111322 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:Camino / Terracería ACALCO - IXCATLA 0 730 41122 ACALCO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA REHABILITACION DE CAMINO SE REALIZARA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DE ACALCO, lon:-98.99561237, lat:17.41654913}} | 2025-10-22 | 2025-11-12 | 307601.43 | 307601.43 | 307601.43 | 307601.43 | 307601.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/55, contratista:CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:307601.43, importe_modificado:307601.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}} | {2595068/proyecto_PROCESO, 2595068/proyecto_INICIO, 2595068/proyecto_FIN, 2595068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302595097 | Proyecto de inversión | 1403385.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1403385.92, modificado:1403385.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE 1 CARRILEN LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GUERRERO. - 57348 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 57348 | S | 240 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería CACALOTEPEC 41123 CACALOTEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle CALLE RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE REALIZARA RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE CACAL, lon:-99.0240707, lat:17.46979055}} | 2025-07-05 | 2025-08-22 | 1403385.92 | 1403385.92 | 1403385.92 | 1403385.92 | 1403385.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/6, contratista:INGENIO DICA S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:1403385.92, importe_modificado:1403385.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}} | {2595097/proyecto_PROCESO, 2595097/proyecto_FIN, 2595097/proyecto_INICIO, 2595097/proyecto_PROCESO, 2595097/proyecto_INICIO, 2595097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402607629 | Proyecto de inversión | 459274.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459274.83, modificado:459274.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TLACHIMALTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO. - 125393 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 125393 | S | 454 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:58, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo TLACHIMALTEPEC 41125 TLACHIMALTEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y EL CUARTO DORMITORIO SE REALIZARA, SOBRE LA CLLE PRINCIPAL COMO REFERENCIA ESTARA A 50 METROS DE LA IGLESIA Y , lon:-99.0123022, lat:17.48604241}} | 2025-11-14 | 2025-12-22 | 459274.83 | 459274.83 | 459274.83 | 459274.83 | 459274.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-243-2025, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:2449465.76, importe_modificado:2449465.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2607629/proyecto_PROCESO, 2607629/proyecto_INICIO, 2607629/proyecto_PROCESO, 2607629/proyecto_FIN, 2607629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569013 | Proyecto de inversión | 612366.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612366.44, modificado:612366.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD IXCATLA DEL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GUERRERO. - 94187 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 94187 | S | 765 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:28, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo IXCATLA 41127 IXCATLA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y EL CUARTO DORMITORIO SE REALIZARA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE IXCATLA, A 80 METROS DE LA COMISARIA, lon:-98.99827022, lat:17.42299276}} | 2025-09-09 | 2025-10-30 | 612366.44 | 612366.44 | 612366.44 | 612366.44 | 612366.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-204-2025, contratista:MIRANDA RENDON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1071641.27, importe_modificado:1071641.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2569013/proyecto_FIN, 2569013/proyecto_PROCESO, 2569013/proyecto_INICIO, 2569013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302569010 | Proyecto de inversión | 459274.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459274.83, modificado:459274.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TOMACTILICÁN DEL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GUERRERO. - 93064 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 93064 | S | 621 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:63, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo TOMACTILICÁN 41123 TOMACTILICÁN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TOCMATILICAN, COMO REFERENCIA A 40 METRO, lon:-98.99896909, lat:17.4580742}} | 2025-09-09 | 2025-10-10 | 459274.83 | 459274.83 | 459274.83 | 459274.83 | 459274.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-226-2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DIAMANDY, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:2602557.37, importe_modificado:2602557.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2569010/proyecto_PROCESO, 2569010/proyecto_FIN, 2569010/proyecto_PROCESO, 2569010/proyecto_INICIO, 2569010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
GRO250302595067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 832497.4 | 832497.4
GRO250302569029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 459274.83 | 459274.83
GRO250302569037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 877589.21 | 877589.21
GRO250302569042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1800474.06 | 1800474.06
GRO250302569038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1998170.32 | 1998170.32
GRO250302569027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 165024.06 | 165024.06
GRO250302569020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 807263.27 | 807263.27
GRO250302568989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1796766.48 | 1796766.48
GRO250302568986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1796766.48 | 1796766.48
GRO250302568996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 459188.11 | 459188.11
GRO250302568984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1670000 | 1670000
GRO250402607628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2523731.88 | 2523731.88
GRO250302568982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 738136.34 | 738136.34
GRO250302569043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1167788.29 | 1167788.29
GRO250302569041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 465607.01 | 465607.01
GRO250302569039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 855238.79 | 855238.79
GRO250302569035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3149359.56 | 3149359.56
GRO250302569034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1800474.06 | 1800474.06
GRO250302569033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3572827.28 | 3572827.28
GRO250302569032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1605189.54 | 1605189.54
GRO250302569031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 227540.8 | 227540.8
GRO250302569030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 833433.54 | 833433.54
GRO250302569028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2180101.1 | 2180101.1
GRO250302569026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2178492.38 | 2178492.38
GRO250302569024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1154558.81 | 1154558.81
GRO250302569023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1545863.84 | 1545863.84
GRO250302569022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2900248.4 | 2900248.4
GRO250302569021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 695263.53 | 695263.53
GRO250302569019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1561227.04 | 1561227.04
GRO250302569018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2258123.7 | 2258123.7
GRO250302569017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1431032.34 | 1431032.34
GRO250302569015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1870605.55 | 1870605.55
GRO250302569014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 724759.56 | 724759.56
GRO250302569012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1343890.76 | 1343890.76
GRO250302569011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2191133.54 | 2191133.54
GRO250302569009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 421777.13 | 421777.13
GRO250302569008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2523731.88 | 2523731.88
GRO250302569007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1466231.29 | 1466231.29
GRO250302569006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 421371.83 | 421371.83
GRO250302569005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 956475.03 | 956475.03
GRO250302569004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1019719.83 | 1019719.83
GRO250302569003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2013640.58 | 2013640.58
GRO250302569001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 804677.5 | 804677.5
GRO250302569000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 680759.83 | 680759.83
GRO250302568999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 589920.58 | 589920.58
GRO250302568998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 775256.49 | 775256.49
GRO250302568995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1449519.11 | 1449519.11
GRO250302568994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2072721.34 | 2072721.34
GRO250302568993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 842743.67 | 842743.67
GRO250302568991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 985409.88 | 985409.88
GRO250302568990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 845628.89 | 845628.89
GRO250302568988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 818512.5 | 818512.5
GRO250302568987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1567246.37 | 1567246.37
GRO250302595069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1401273.19 | 1401273.19
GRO250302595068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 307601.43 | 307601.43
GRO250302595097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1403385.92 | 1403385.92
GRO250402607629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 459274.83 | 459274.83
GRO250302569013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 612366.44 | 612366.44
GRO250302569010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 459274.83 | 459274.83

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GRO250302595067 | Metros Cuadrados | 74 | 74
GRO250302569029 | Metros Cuadrados | 25 | 25
GRO250302569037 | Metros lineales | 1160 | 1160
GRO250302569042 | Metros Cuadrados | 512 | 512
GRO250302569038 | Metros Cuadrados | 448 | 448
GRO250302569027 | Metros Cuadrados | 45 | 45
GRO250302569020 | Metros Cuadrados | 120 | 120
GRO250302568989 | Metros Cuadrados | 1335.44 | 1335.44
GRO250302568986 | Metros Cuadrados | 448 | 448
GRO250302568996 | Metros Cuadrados | 61 | 61
GRO250302568984 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GRO250402607628 | Kilómetro | 5.99 | 5.99
GRO250302568982 | Metros Cuadrados | 266 | 266
GRO250302569043 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO250302569041 | Metros lineales | 2240 | 2240
GRO250302569039 | Metros Cuadrados | 300 | 300
GRO250302569035 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
GRO250302569034 | Metros Cuadrados | 512 | 512
GRO250302569033 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
GRO250302569032 | Metros cúbicos | 341 | 341
GRO250302569031 | Metros lineales | 540 | 540
GRO250302569030 | Metros Cuadrados | 519 | 519
GRO250302569028 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
GRO250302569026 | Kilómetro | 5.17 | 5.17
GRO250302569024 | Kilómetro | 2.74 | 2.74
GRO250302569023 | Kilómetro | 3.67 | 3.67
GRO250302569022 | Piezas | 1409 | 1409
GRO250302569021 | Kilómetro | 1.65 | 1.65
GRO250302569019 | Metros Cuadrados | 600 | 600
GRO250302569018 | Metros Cuadrados | 602 | 602
GRO250302569017 | Metros Cuadrados | 900 | 900
GRO250302569015 | Kilómetro | 4.44 | 4.44
GRO250302569014 | Kilómetro | 1.72 | 1.72
GRO250302569012 | Kilómetro | 3.19 | 3.19
GRO250302569011 | Kilómetro | 5.2 | 5.2
GRO250302569009 | Metros Cuadrados | 204.97 | 204.97
GRO250302569008 | Kilómetro | 5.99 | 5.99
GRO250302569007 | Kilómetro | 3.48 | 3.48
GRO250302569006 | Kilómetro | 1 | 1
GRO250302569005 | Kilómetro | 4.2 | 4.2
GRO250302569004 | Kilómetro | 2.42 | 2.42
GRO250302569003 | Metros Cuadrados | 459 | 459
GRO250302569001 | Kilómetro | 1.9 | 1.9
GRO250302569000 | Metros Cuadrados | 143.06 | 143.06
GRO250302568999 | Kilómetro | 1.4 | 1.4
GRO250302568998 | Metros Cuadrados | 335 | 335
GRO250302568995 | Kilómetro | 3.44 | 3.44
GRO250302568994 | Kilómetro | 4.92 | 4.92
GRO250302568993 | Kilómetro | 2 | 2
GRO250302568991 | Metros lineales | 4410 | 4410
GRO250302568990 | Metros Cuadrados | 300 | 300
GRO250302568988 | Metros Cuadrados | 261 | 261
GRO250302568987 | Kilómetro | 3.72 | 3.72
GRO250302595069 | Metros lineales | 180 | 180
GRO250302595068 | Metros lineales | 730 | 730
GRO250302595097 | Metros Cuadrados | 185 | 185
GRO250402607629 | Metros Cuadrados | 45 | 45
GRO250302569013 | Metros Cuadrados | 45 | 45
GRO250302569010 | Metros Cuadrados | 36 | 36

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GRO250302595067 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Amatitlán | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo AMATITLAN 41120 AMATITLÁN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE AMATITLAN, COMO REFERENCIA A 50 METROS DE LA COMISARIA | -99.0465 | 17.4522
GRO250302569029 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Mazazontecomac | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo mazazontecomac 41124 MAZAZONTECOMAC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle SOBRE CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MAZAZONTECOMAC, COMO REFERECIA A 50 METROS DE LA COMISARIA DE ES | -98.9745 | 17.4555
GRO250302569037 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | Carretera libre pavimentada municipal HUEYCANTENANGO - PARAISO DE TEPILA 1 160 41120 HUEYCANTENANGO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA REHABILITACION DE BACHEO SE REALIZARA EN EL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO A LA LOCALIDAD DE | -99.0318 | 17.4542
GRO250302569042 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tomactilicán | Calle calle principal Pueblo TOMACTILICAN 41123 TOMACTILICÁN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle calle principal Y Calle a LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TOMACTILICAN, EN LA ESCUELA PRIMARIA | -98.9966 | 17.4585
GRO250302569038 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Dospaños | Calle calle principal Pueblo DOSPAÑOS 41126 DOSPAÑOS, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle A ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE DOSPAÑOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO | -98.976 | 17.4714
GRO250302569027 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo HUEYCANTENANGO 41120 HUEYCANTENANGO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle CALLE A LA ESC. TEC. SECUNDARIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA TECNICA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE | -99.0315 | 17.4535
GRO250302569020 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | El Caracol | Calle calle principal de la localidad Pueblo EL CARACOL 41123 EL CARACOL, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y la obra se realizara en la escuela primaria indigena venustiano carranza, como referencia a 100 metros | -99.0388 | 17.4652
GRO250302568989 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | Calle Vicente Guerrero Pueblo Huaycatenango 41120 HUEYCANTENANGO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle Melchor Ocampo Y Calle Calle principal La obra se realizará en la localidad de Huaycatenango a 50 metros de la obra se localiza | -99.0281 | 17.4502
GRO250302568986 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Apozonalco | Calle CALLE RUMBO A LA SECUNDARIA Pueblo APOZONALCO 41122 APOZONALCO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle RUMBO A LA SECUNDARIA Y Calle CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE EJECUTARA EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE APOZONALCO, COMO REFERENCIA A | -98.9922 | 17.4684
GRO250302568996 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ixcatla | Calle calle rumbo al panteon Ranchería ixcatla 41127 IXCATLA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle calle rumbo al panteon Y la obra se realizara en la localidad de ixcatla, sobre la calle principal que va hacia el panteon, como ref | -98.9998 | 17.4259
GRO250302568984 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Quetzalapa | Ninguno SIN NOMBRE Pueblo QUETZALAPA 41127 QUETZALAPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Corredor CORREDOR LOCALIDAD DE QUETZALAPA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN PREDIO PERTENECIENTE DE LA LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA, A 200 METROS DE LA | -99.0196 | 17.4127
GRO250402607628 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tlachimaltepec | Camino / Terracería tlachimaltepec - ZOMPANTITLAN 5 990 41125 TLACHIMALTEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA el rastreo de camino rural se realizara en los caminos principales de la localidad de tlachimaltepec | -99.014 | 17.4863
GRO250302568982 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo HUEYCANTENANGO 41126 HUEYCANTENANGO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA TETSILINI DE LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO, A 150 | -99.0263 | 17.4449
GRO250302569043 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | Calle ZARAGOZA Pueblo HUEYCANTENANGO 41120 HUEYCANTENANGO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle HIDALGO Calle JUAREZ LA REHABILITACION DEL COMEDOR SE REALIZARA EN LA LOCALIAD DE HUEYCANTENANGO, COMO REFERENCIA ENTR | -99.0249 | 17.4481
GRO250302569041 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cacahuatepec | Camino / Terracería CACAHUATEPEC - CAMINO RUMBO A LAS PARCELAS 2 240 41127 CACAHUATEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA REHABILITACION DE CAMINO SE REALIZARA, RUMBO A LAS PARCELAS DE LA LOCALIDAD DE CACAHUATEPEC, COMO REFERENCIA A 200 | -98.9673 | 17.4003
GRO250302569039 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Chahuixco | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo CHAHUIXCO 41123 CHAHUIXCO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHAHUIXCO A 50 METROS DE LA COMISARIA CENTRAL | -98.978 | 17.4465
GRO250302569035 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ixcatla | Calle Calle principal Pueblo IXCATLA 41127 IXCATLA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle Calle Principal Y Calle Calle a la escuela primaria La obra se realizara en la calle principal que conduce a la escuela primaria bilingue Cuau | -99.002 | 17.421
GRO250302569034 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tlatlajquitepec | Calle CALLE PRINCIPAL DE TLATLAJQUITEPEC Pueblo TLATLAJQUITEPEC 41127 TLATLAJQUITEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL A LA CANCHA Y Calle CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TLATLAJQUITEPE | -98.9769 | 17.3824
GRO250302569033 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ayahualtempa | Calle CALLE PRINCIPAL DE AYAHUALTEMPA Pueblo AYAHUALTEMPA 41123 AYAHUALTEMPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE RUMBO A HUEYCANTENANGO Y LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE AYAHUALTEMPA, RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUEYCAN | -99.0367 | 17.4561
GRO250302569032 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tlalojcan | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo TLALOJCAN 41126 TLALOJCAN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TLALOJCAN, COMO NREFERENCIA A 40 METROS DE LA CAPILLA | -98.9692 | 17.3726
GRO250302569031 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tlachimaltepec | Camino / Terracería TLACHIMALTEPEC - BARRIO LA PURISIMA 0 540 41125 TLACHIMALTEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE REALIZARA EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE TLACHIMALTEPEC | -99.0119 | 17.4853
GRO250302569030 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Puente Ixtla | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo PUENTE IXTLA 41120 PUENTE IXTLA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE REALIZARA EN LA LACALIDAD DE PUENTE IXTLA, COMO REFERENCIA PUNTUAL SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA DELE | -98.9851 | 17.4793
GRO250302569028 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tlalchichiltipán | Camino / Vereda TLALCHICHILTIPAN - TIERRAS DE CULTIVO 5 500 41126 TLALCHICHILTIPÁN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA OBRA SE REALIZARA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO TLALCHICHILTIPAN, RUMBO A LOS CULTIVOS DE LOS BENEFICIARIOS | -98.9885 | 17.3982
GRO250302569026 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Apanguito | Camino / Terracería APANGUITO - CRUCERO DE MAZAZONTECOMAC 5 170 41123 APANGUITO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE REALIZARA EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE APANGUITO | -98.9837 | 17.4466
GRO250302569024 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | San Marcos Ixtláhuac | Camino / Terracería SAN MARCOS IXTLAHUAC - TLALCHIMALTEPEC 2 740 41125 SAN MARCOS IXTLÁHUAC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE REALIZARA EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE SANMARCOS | -99.0206 | 17.4893
GRO250302569023 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cacalotepec | Camino / Terracería CACALOTEPEC - EL CARACOL 3 670 41123 CACALOTEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE REALIZARA EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC | -99.0238 | 17.4739
GRO250302569022 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | Calle COLOSIO Pueblo HUEYCANTENANGO 41120 HUEYCANTENANGO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle COLOSIO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle HIDALGO EL EQUIPAMIENTO DE LUMINARIA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO, COMO REFEREN | -99.0268 | 17.4525
GRO250302569021 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tomactilicán | Camino TRAMO APANGUITO KM 0+000 - TOMACTITLAN KM 1+650 1 650 41123 TOMACTILICÁN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA La obra de rehabilitación se realizara entres los TRAMOS APANGUITO - BUGAMBILIA - TOMACTILICAN DEL KM 0+000.00 AL KM 1+650.00 | -98.996 | 17.458
GRO250302569019 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tlachimaltepec | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo TLACHIMALTEPEC 41120 TLACHIMALTEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle CALLE A LA CANCHA CENTRAL LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TLACHIMALTEPE | -99.0131 | 17.4853
GRO250302569018 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | La Laguna | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo LA LAGUNA 41120 LA LAGUNA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA COMO REFERENCIA A 100 METROS DE LA CANCHA CEN | -99.0213 | 17.4555
GRO250302569017 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Mazazontecomac | Calle ACCESO PRINCIPAL Pueblo MAZAZONTECOMAC 41124 MAZAZONTECOMAC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MAZAZONTECOMATL COMO REFERENCIA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -98.9736 | 17.4576
GRO250302569015 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Quetzalapa | Camino / Terracería QUETZALAPA - CUITLANISTEPEC 4 440 41127 QUETZALAPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE REALIZARA EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA | -99.0193 | 17.4163
GRO250302569014 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tepetitlán | Camino CRUCERO DE TEPETITLAN km 0+000 - TEPETITLAN KM 1+720 1 720 41120 TEPETITLÁN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA La obra se realizará entre el TRAMO CRUCERO DE TEPETITLAN A LA LAGUNA, DEL KM 0+000.00 AL KM 1+720.00 respectivamente, cer | -99.0188 | 17.464
GRO250302569012 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ajacayán Oriente | Camino CRUCERO DE BUENA VISTA KM 0+000 - AJACAYÁN ORIENTE KM 3+190.00 3 190 41124 AJACAYÁN ORIENTE, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA La obra se realizará en la localidad de Ajacayán entre el tramo del crucero de Buena Vista de las Pilas a | -98.9802 | 17.479
GRO250302569011 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ixcatla | Camino TRAMO CRUCERO DE CHAHUIXCO - IXCATLA 5 200 41127 IXCATLA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA La obra se realizará entre los tramos del CRUCERO DE CHAHUIXCO - TOCTEPEC - IXCATLA DEL KM 0+000.00 AL KM 5+200.00 EN LA LOCALIDAD DE IXCATLA | -98.9988 | 17.4241
GRO250302569009 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | El Caracol | Calle Calle principal Pueblo EL CARACOL 41125 EL CARACOL, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle Calle a la escuela primaria Y Calle Calle principal La obra se realizara en la localidad de El Caracol a 100 metros de la obra se locali | -99.0384 | 17.4653
GRO250302569008 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tlachimaltepec | Camino / Terracería TLACHIMALTEPEC - ZOMPANTITLAN 5 990 41125 TLACHIMALTEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA OBRA SE REALIZARÁ ENTRE EL TRAMO CRUCERO DE BUENA VISTA DE LAS PILAS - ZOMPANTITLAN - TLACHINALTEPEC DEL KM 0+000.00 AL KM 5+ | -99.0118 | 17.4854
GRO250302569007 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tepozcotlaloca | Camino CRUCERO DE ZACAIXTLAHUACA - TEPOZCOTLALOCA 3 480 41120 TEPOZCOTLALOCA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA La obra se realizará en la localidad de Tepozcotlaloca rehabilitando los caminos rurales de la localidad a 100 metros de la obra | -99.0129 | 17.4584
GRO250302569006 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tlaixcoatipan | Camino / Terracería TLAIXCOATIPAN - IXCATLA 1 0 41127 TLAIXCOATIPAN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE REALIZARA EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE TLAIXCOATIPAN | -99.012 | 17.4256
GRO250302569005 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ayahualtempa | Camino AYAHUALTEMPA - EL CARACOL 4 200 41123 AYAHUALTEMPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA REHABILITACION SE REALIZARA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE PASA POR LA LOCALIDAD DE AYAHUALTEMPA COMO REFERENCIA DA ORIGEN DE LA ENTRADA DEL PUEBLO | -99.0345 | 17.459
GRO250302569004 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tlacoapa | Camino TRAMO CRUCERO DE TLACOAPA KM 0+000.00 - A TLACOAPA KM 2+420.00 2 420 41127 TLACOAPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA La obra se realizará en la localidad de Tlacoapa a 50 metros de la obra se localiza la escuela primaria de la comu | -98.9901 | 17.4377
GRO250302569003 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ixcatla | Calle Calle Principal Pueblo Ixcatla 41126 IXCATLA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle Calle a la iglesia Y Calle Calle principal La obra se realizará en la localidad de Ixcatla a 100 metros de la obra se localiza la iglesia de S | -98.9997 | 17.422
GRO250302569001 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Buena Vista de los Aires | Camino / Terracería BUENA VISTA DE LOS AIRES - APOZONALCO 1 910 41125 BUENA VISTA DE LOS AIRES, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE REALIZARA EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE BUENA | -99.0097 | 17.4917
GRO250302569000 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Mazazontecomac | Calle Calle principal Pueblo MAZAZONTECOMAC 41124 MAZAZONTECOMAC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle Calle principal Y Calle Calle a la escuela primaria La obra de rehabilitación de comedor comunitario se realizará en la localida | -98.9729 | 17.4564
GRO250302568999 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Zacatepec Viejo | Camino / Terracería ZACATEPEC - ACOTAPACHTLAN 1 400 41127 ZACATEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE REALIZARA EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC | -99.0299 | 17.4082
GRO250302568998 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | Calle SIN NOMBRE Colonia LOS AMATES 41120 HUEYCANTENANGO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle Miguel Hidalgo y costilla Y Calle Reforma La obra se realizara en la colonia Los Amates de la localidad de Huaycatenango a 200 metros de | -99.023 | 17.4488
GRO250302568995 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tonalapa | Camino / Terracería TONALAPA - IXCATLA 3 440 41123 TONALAPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE REALIZARA EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE TONALAPA | -99.0106 | 17.4191
GRO250302568994 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ixcatla | Camino / Terracería IXCATLA - ATEMPA ORIENTE 4 920 41127 IXCATLA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE REALIZARA EN EL XACESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE IXCATLA | -98.9988 | 17.4239
GRO250302568993 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Axoloapa | Camino / Terracería AXOLOAPA - ZACTEPEC 2 0 41127 AXOLOAPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE REALIZARA EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE AXOLOAPA | -99.0248 | 17.4195
GRO250302568991 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cacahuatepec | Camino / Terracería CACAHUATEPEC - BARZAMO 4 410 41127 CACAHUATEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA la rehabilitación de camino rural se realizara entre los tramos de cacahuatepec-barzamo, como referencia es por la salida de la localidad | -98.9694 | 17.3971
GRO250302568990 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Bugambilia | Calle CALLE PRINCIPAL DE BUGAMBILIA Pueblo BUGAMBILIA 41120 BUGAMBILIA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle CALLE A LA CANCHA CENTRAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE BUGAMBILIA, COMO REFERENCIA A 10 | -98.9864 | 17.4507
GRO250302568988 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | Calle LA QUEBRADORA Pueblo HUEYCANTENANGO 41120 HUEYCANTENANGO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle LA QUEBRADORA Y Calle OLINTEPEC LA REHABILITACION DE ESPACIOS SE REALIZARA EN EL COMPLEJO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD D | -99.0282 | 17.4541
GRO250302568987 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Temixco | Camino CRUCERO DE LA LAGUNA KM 0+000 - TEMIXCO 3+720 3 720 41125 TEMIXCO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA La obra se realizará entre TRAMO CRUCERO DE LA LAGUNA A TEMIXCO DEL KM 0+000.00 AL KM 3+720.00 EN LA LOCALIDAD DE TEMIXCO cerca de l | -99.016 | 17.4774
GRO250302595069 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tonalapa | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo TONALAPA 41127 TONALAPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y LA APERTURA DE CAMINO SE REALIZARA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TONALAPA | -99.0111 | 17.4192
GRO250302595068 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Acalco | Camino / Terracería ACALCO - IXCATLA 0 730 41122 ACALCO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LA REHABILITACION DE CAMINO SE REALIZARA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DE ACALCO | -98.9956 | 17.4165
GRO250302595097 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cacalotepec | Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería CACALOTEPEC 41123 CACALOTEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle CALLE RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE REALIZARA RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE CACAL | -99.0241 | 17.4698
GRO250402607629 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tlachimaltepec | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo TLACHIMALTEPEC 41125 TLACHIMALTEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y EL CUARTO DORMITORIO SE REALIZARA, SOBRE LA CLLE PRINCIPAL COMO REFERENCIA ESTARA A 50 METROS DE LA IGLESIA Y | -99.0123 | 17.486
GRO250302569013 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ixcatla | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo IXCATLA 41127 IXCATLA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y EL CUARTO DORMITORIO SE REALIZARA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE IXCATLA, A 80 METROS DE LA COMISARIA | -98.9983 | 17.423
GRO250302569010 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tomactilicán | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo TOMACTILICÁN 41123 TOMACTILICÁN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TOCMATILICAN, COMO REFERENCIA A 40 METRO | -98.999 | 17.4581

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GRO250302595067 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/40 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAZVET S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 832497.4 | 832497.4
GRO250302569029 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-206-2025 | MIRANDA RENDON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 918549.66 | 918549.66
GRO250302569037 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/67 | CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 877589.21 | 877589.21
GRO250302569042 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/24 | CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 1800474.06 | 1800474.06
GRO250302569038 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/22 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAZVET S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 1998170.32 | 1998170.32
GRO250302569027 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/26 | CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 165024.06 | 165024.06
GRO250302569020 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/15 | CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 807263.27 | 807263.27
GRO250302568989 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/37 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAZVET S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 1796766.48 | 1796766.48
GRO250302568986 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/23 | CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 1796766.48 | 1796766.48
GRO250302568996 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/14 | CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 459188.11 | 459188.11
GRO250302568984 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/20 | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 1670000 | 1670000.0
GRO250402607628 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/53 | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS CIVILES LUMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 2523731.89 | 2523731.89
GRO250302568982 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/29 | CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 738136.34 | 738136.34
GRO250302569043 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/41 | CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 1167788.29 | 1167788.29
GRO250302569041 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/18 | CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 465607.01 | 465607.01
GRO250302569039 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/65 | CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 855238.79 | 855238.79
GRO250302569035 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/28 | CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 3149359.56 | 3149359.56
GRO250302569034 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/21 | CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 1800474.06 | 1800474.06
GRO250302569033 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/3 | CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 3572827.28 | 3572827.28
GRO250302569032 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/13 | CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 1605189.54 | 1605189.54
GRO250302569031 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/61 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAZVET S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 227540.8 | 227540.8
GRO250302569030 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/30 | CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 833433.54 | 833433.54
GRO250302569028 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/17 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAZVET S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 2180101.1 | 2180101.1
GRO250302569026 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/46 | VEFEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 2178492.38 | 2178492.38
GRO250302569024 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/59 | CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 1154558.81 | 1154558.81
GRO250302569023 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/62 | CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 1545863.84 | 1545863.84
GRO250302569022 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/64 | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS CIVILES LUMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 2900248.4 | 2900248.4
GRO250302569021 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/52 | CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 695263.53 | 695263.53
GRO250302569019 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/11 | INGENIO DICA S.A. DE.C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 1561227.04 | 1561227.04
GRO250302569018 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/16 | CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 2258123.7 | 2258123.7
GRO250302569017 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/25 | CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO | 1431032.34 | 1431032.34
GRO250302569015 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/60 | CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 1870605.55 | 1870605.55
GRO250302569014 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/48 | CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 724759.56 | 724759.56
GRO250302569012 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/49 | CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 1343890.76 | 1343890.76
GRO250302569011 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/51 | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS CIVILES LUMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 2191133.54 | 2191133.54
GRO250302569009 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/42 | CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 421777.13 | 421777.13
GRO250302569008 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/53 | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS CIVILES LUMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 2523731.89 | 2523731.89
GRO250302569007 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/44 | VEFEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 1466231.29 | 1466231.29
GRO250302569006 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/63 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAZVET S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 421371.83 | 421371.83
GRO250302569005 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/38 | CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 956475.03 | 956475.03
GRO250302569004 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/45 | CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 1019719.83 | 1019719.83
GRO250302569003 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/36 | CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 2013640.58 | 2013640.58
GRO250302569001 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/47 | CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 804677.5 | 804677.5
GRO250302569000 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/43 | CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 680759.83 | 680759.83
GRO250302568999 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/58 | CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 589920.58 | 589920.58
GRO250302568998 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/35 | CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 775256.49 | 775256.49
GRO250302568995 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/56 | CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 1449519.11 | 1449519.11
GRO250302568994 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/54 | VEFEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 2072721.34 | 2072721.34
GRO250302568993 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/57 | CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 842743.67 | 842743.67
GRO250302568991 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/19 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAZVET S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 985409.88 | 985409.88
GRO250302568990 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/27 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAZVET S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 845628.89 | 845628.89
GRO250302568988 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/39 | CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 818512.5 | 818512.5
GRO250302568987 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/50 | CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 1567246.37 | 1567246.37
GRO250302595069 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/66 | CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 1401273.19 | 1401273.19
GRO250302595068 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/55 | CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 307601.43 | 307601.43
GRO250302595097 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/6 | INGENIO DICA S.A. DE.C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 1403385.92 | 1403385.92
GRO250402607629 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-243-2025 | EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 2449465.76 | 2449465.76
GRO250302569013 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-204-2025 | MIRANDA RENDON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 1071641.27 | 1071641.27
GRO250302569010 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-226-2025 | COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DIAMANDY, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 2602557.37 | 2602557.37

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GRO250302595067 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 74 | 74 | 74 | 100
GRO250302569029 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
GRO250302569037 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1160 | 1160 | 1160 | 100
GRO250302569042 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 512 | 512 | 512 | 100
GRO250302569038 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 448 | 100
GRO250302569027 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 45 | 45 | 45 | 100
GRO250302569020 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
GRO250302568989 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1335.44 | 1335.44 | 1335.44 | 100
GRO250302568986 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 448 | 100
GRO250302568996 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 61 | 61 | 61 | 100
GRO250302568984 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
GRO250402607628 | 2025 | 4 | Kilómetro | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 100
GRO250302568982 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 266 | 266 | 266 | 100
GRO250302569043 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
GRO250302569041 | 2025 | 4 | Metros lineales | 2240 | 2240 | 2240 | 100
GRO250302569039 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
GRO250302569035 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
GRO250302569034 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 512 | 512 | 512 | 100
GRO250302569033 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
GRO250302569032 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 341 | 341 | 341 | 100
GRO250302569031 | 2025 | 4 | Metros lineales | 540 | 540 | 540 | 100
GRO250302569030 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 519 | 519 | 519 | 100
GRO250302569028 | 2025 | 4 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100
GRO250302569026 | 2025 | 4 | Kilómetro | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 100
GRO250302569024 | 2025 | 4 | Kilómetro | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 100
GRO250302569023 | 2025 | 4 | Kilómetro | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 100
GRO250302569022 | 2025 | 4 | Piezas | 1409 | 1409 | 1409 | 100
GRO250302569021 | 2025 | 4 | Kilómetro | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 100
GRO250302569019 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
GRO250302569018 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 602 | 602 | 602 | 100
GRO250302569017 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
GRO250302569015 | 2025 | 4 | Kilómetro | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 100
GRO250302569014 | 2025 | 4 | Kilómetro | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 100
GRO250302569012 | 2025 | 4 | Kilómetro | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 100
GRO250302569011 | 2025 | 4 | Kilómetro | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 100
GRO250302569009 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 204.97 | 204.97 | 204.97 | 100
GRO250302569008 | 2025 | 4 | Kilómetro | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 100
GRO250302569007 | 2025 | 4 | Kilómetro | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 100
GRO250302569006 | 2025 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302569005 | 2025 | 4 | Kilómetro | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 100
GRO250302569004 | 2025 | 4 | Kilómetro | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 100
GRO250302569003 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 459 | 459 | 459 | 100
GRO250302569001 | 2025 | 4 | Kilómetro | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 100
GRO250302569000 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 143.06 | 143.06 | 143.06 | 100
GRO250302568999 | 2025 | 4 | Kilómetro | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 100
GRO250302568998 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 335 | 335 | 335 | 100
GRO250302568995 | 2025 | 4 | Kilómetro | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 100
GRO250302568994 | 2025 | 4 | Kilómetro | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 100
GRO250302568993 | 2025 | 4 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
GRO250302568991 | 2025 | 4 | Metros lineales | 4410 | 4410 | 4410 | 100
GRO250302568990 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
GRO250302568988 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 261 | 261 | 261 | 100
GRO250302568987 | 2025 | 4 | Kilómetro | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 100
GRO250302595069 | 2025 | 4 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
GRO250302595068 | 2025 | 4 | Metros lineales | 730 | 730 | 730 | 100
GRO250302595097 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 185 | 185 | 185 | 100
GRO250402607629 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 45 | 45 | 45 | 100
GRO250302569013 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 45 | 45 | 45 | 100
GRO250302569010 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".